ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ КПМО В 
МОУ Шубенская средняя общеобразовательная школа

| Введение новой системы оплаты труда(НСОТ) | Переход на нормативное подушевое финансирование(НПФ) | Развитие региональной системы оценки качетва(РСОКО) | Развитие сети(Сети) | Расширение общественного участия в управлении образованием(ГОУ) | Организационно-методическое сопровожде- ние и мониторинг проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сентябрь |
| 1.Создание рабочей группы по разработке НСОТ | 1.Уточнение финансовых средств МПФ в соответствии с принципом НПФ | 1.Создать рабочую группу по системе оценки качества образования в школе |  | 1.Создать рабочую группу по направлению «Расширение общественного участия в управлении образова-нием» |  |
| 2.Анализ фондов оплаты труда школы, расчет потребности в финансовых средствах для введения НСОТ в школе | 2.Утверждение системы доходов и расходов ОУ | 2.Подготовка Положения об оценке результативности деятельности учителя с приложением показателей и индикаторов эффективности труда педагога для введения КСОТ |  | 2.Разработка дополнений по внесению изменений в Устав школы и Коллективный договор в соответствии с нормативно-правовыми документами по модернизации образования |  |
| 3.Разработка проекта положения о введении НСОТ в школе | 3.Подготовка предложений по изменению бюджета школы на 2008-2009г. в части установления нормативов финансирования | 3.Разработка и обсуждение проекта Положения о системе оценки качества образования в школе на основе регионального |  | 3.Разработка регламента участия родителей, педагогов, учащихся в распределении стимулирующих выплат |  |
| 4.Общественное обсуждение проекта НСОТ |  | 4.Разработка Положения о системе оценки и учета внеурочных достижений учащихся |  | 4.Разработка Положения об Управляющем Совете в школе | 1.Осуществления мониторинга реализации КПМО |
| 5.Внесение изменений в Устав школы в связи с переходом на НСОТ |  |  | 5.Анализ исходного состояния МОУ по показателю 4.1.(соответствие современным требованиям к условиям образовательного процесса) | 5.Разработка структуры доклада директора школы | 2.Контроль за ведением электронной отчетности на уровне школы |
| октябрь |
| 6.Внесение изменений в Коллективный договор школы в связи с переходом на НСОТ |  | 5.Формирование и апробация банка инструментария мониторинга образования в школе |  | 6.Организация работы по созданию Управляющего Совета | 3.Принять участие в повышении квалификации директоров школ по введению НСОТ |
| 7.Внесение изменений в трудовой договор в связи с переходом на НСОТ |  |  |  |  | 4.Осуществление мониторинга реализации КПМО на уровне школы |
| 8.Разработка локальных нормативно-правовых актов: -Положе-ния «О порядке формирования и расходования ФОТ и системе оплаты труда работников МОУ Шубенская средняя общеобразовательная школа; -Положе-ния «О распределении специальной части фонда оплаты труда педагогических работников МОУ Шубенская средняя общеобразовательная школа; -Положе-ния «О распределении стимулирующей части ФОТ МОУ Шубенская средняя общеобразовательная школа |  | 6.Проведение общественных слушаний по РСОКО |  |  |  |
|  |  | 7Обсуждение проекта регионального Положения об оценке результативности деятельности учителя |  |  |  |
|  |  | 8.Утверждение проекта Положения о СОКО в школе |  |  |  |
|  |  | 10.Утверждение проекта Положения об оценке результативности деятельности учителя |  |  |  |
| 9.Принятие Положения о НСОТ в школе с 1.01.09г. |  | 1.Утверждение Положения об оценке результативности деятельности учителя |  | 1.Доклад директора школы управляющему совету с предложениями по распределению стимулирующей части ФОТа, размещение на сайте школы | 1.Мониторинг реализации КМПО на уровне школы |
| 10.Уведомление работников о переходе на НСОТ в школе 31.11.2008г |  | 2.Утверждение Положения о системе оценки и учета учебных достижений учащихся |  |  | 2.Анализ данных по всем направлениям КМПО |
| ноябрь |
|  |  |  | 1.Ознакомление учащихся и родителей с изменениями в сети |  |  |
| декабрь |
|  |  |  | 2.Обсуждение и согласование плана развития сети 3.Заключение договоров с родителями |  |  |
| Январь-апрель |
| 1.Введение НСОТ в школе |  | 1.Мониторинг качества образования на основе результатов контрольных работ за 1 полугодие |  | 1.Проведение общешкольной родительской конференции | 1.Осуществление мониторинга реализации КПМО |
| 2 Организация рабочей группы КПМО по подготовке к внедрению новой системы оплаты труда |  | 2. Оценка профессиональной деятельности учителей по результатам их труда за 1 полугодие 2008-09 уч.года на основе разработанного в ОУ положения |  |  |  |
| июнь |
|  |  | 1.Проведение итоговой аттестации выпускников 9-х классов по новой форме |  | 1.Подготовка предложений директором школы Совету школы для распределения стимулирующих выплат |  |
|  |  | 2. Организация системы общественного наблюдения и контроля за проведением итоговой аттестации 3. Мониторинг качества образования на основе аттестации |  |  | 1.Проведение методических объединений по Программе развития |
| август |
| 1.Утверждение предложений рабочей группы по выплате стимулирующих надбавок за качественные результаты труда на основе НСОТ |  |  |  | 1.Подготовка и представление публичного доклада общественности о деятель ности ОУ | 1.Приёмка ОУ межведомственными комиссиями, включающая мониторинг на местах в части выполнения требований к современным услвиям образовательного процесса в соответствии с показателем 4.1. |
|  |  | сентябрь |  |  |  |
|  |  | Оценка профессиональной деятельности учителей по результатам их труда за 2 полугодие 2008-09 уч.года на основе разработанного в ОУ положения. |  | Публикация публичного доклада о деятельности ОУ |  |
|  |  |  | Построение сетевого взаимодействия с другими ОУ для обеспечения доступа к качественному образованию | Организация государственно-общественного управления качеством образования при проведении аттестации педагогических и руководящих работников |  |